## Insira aqui o Código do Projeto
Checklist do Projeto Prático - ESII 2025-1 - Etapa 0.3
A ser concluída por: |  | Mariana de Jesus Silva
Cliente: |  | Adicineia Aparecida De Oliveira
Código e Nome do Projeto: P2449 - MGS SEPSES
% concluída | Fase e atividades | Medidas - Quantidade por Artefato (classes, diagramas, telas, relatórios, componentes, número de linhas de código (LOC), tabelas, número de registros, reuniões, entre outros) pertinente a fase e/ou atividades | Pendências/Anotações/Observações/Previsão/Comentários
100% | 1 Requisitos e Análise
100% | 1.1 Validação dos requisitos (RF e RNF) especificados e escopo com cliente | 9 requisitos funcionais e 13 requisitos não funcionais | Adição de novos requesitos não funcionais e funcionais.
100% | 1.2 Protótipos de Telas e de Relatórios validados com cliente | 13 telas | Retirada de 1 tela.
100% | 1.3 Diagrama de Classes de Domínio revisado | 11 classes | Adição de 2 novas classes Log e Hospital.
100% | 1.4 Diagrama de Use Case atualizado | 13 casos de uso | Adição de um novo diagrama de caso de uso Administrador do Sistema.
100% | 1.5 Descrição dos casos de Uso e/ou Diagramas de Sequências atualizados | 13 casos de uso
100% | 1.6 Definição das funcionalidades mínimas e essenciais para 1ª versão | 9 requisitos funcionais e 13 requisitos não funcionais
100% | 1.7 Outros diagramas ou documentos | Diagrama de classses de projetos.
100% | 2 Projeto
100% | 2.1 Arquitetura definida (incluindo os diagramas com as diferentes visões) | Cliente servidor
100% | 2.2 Diagrama de Classes de Projeto válido para arquitetura proposta | 35 classes
100% | 2.3 Diagrama de Pacotes e/ou Componentes a serem implementados e reutilizados definidos | 21 pacotes | Diagrama de pacotes do sistema completo.
100% | 2.4 Mapeamento do Diagrama de Projetos para o Diagrama de Entidade Relacionamento (ou equivalente em caso de BD não relacional) | 10 entidades
80% | 2.5 Modelo de Dados refinado e normalizado | 11 entidades
100% | 2.6 Diagrama de Classes de Implementação definido | 11 classes
100% | 2.7 Outros diagramas | Diagrama de visão física e de pacotes
80% | 3 Implementação
100% | 3.1 Ambiente de desenvolvimento e repositório configurados e liberados | Ambiente de desenvolvimento ok e repositório no github ok
85% | 3.2 Métodos a serem implementados, reutilizados e customizados definidos
0% | 3.3 Padrões de codificação estabelecidos | Nenhum padrão em específico definido
80% | 3.3 Código implementado (front end e back end) | Frontend - Maior parte das telas formadas, funcionando e estilizadas, somente faltando ajustes no CSS. Backend - Todos os controllers, dtos, services e repositórios funcionando. | Ainda faltam algumas estilizações de tela, implementar spring security, gerar relatório, validações ao inserir paciente, dados clinicos e situação adversa e o teste unitário para o calculo da sepse. Além disso, configurar permissões de acesso no backend.
0% | 3.4 Testes unitários e de integração realizados | Nenhum teste unitário implementado ainda | Ainda será feito
100% | 3.5 Banco de dados configurado e povoado | 348 registros
80% | 3.6 Outras atividades | Finalizar os ajustes no projeto
0% | 4 Homologação
0% | 4.1 Liberação de versão para homologação para cliente | Ainda não disponível
0% | 4.2 Manual de uso e configuração revisados | Não foi possível finalizar
0% | 4.3 Outros documentos ou atividades | Documento I corrigido, porém sem a entrega do documento III. | Não foi possível finalizar a tempo o documento III